## Casos de Uso
Estimación Casos de Uso |  |  |  | USE CASE POINTS |  |  | UPC: Se obtienen con el producto de la suma
Casos de uso | Peso | # de UC | Product | Casos de Uso + Actores | 109 |  | de Use Cases y Tipos de Actores, multiplicando
Simple (3 transacciones o menos) | 5 | 3 | 15 | Factor Técnico | 1.13 |  | por los factores de ajuste técnico y ambiental
Medio (4 a 7 transacciones) | 10 | 3 | 30 | Factor Ambiental | 0.8 |  |  |  | Proyecto
Complejo (mas de 7 transacciones) | 15 | 3 | 45 | UCP (Puntos de Casos de Usos) - Ajustados | 98.536 |  |  |  | Personas /H | Persoans/Días
Casos de uso |  | 9 | 90 | Hrs por UCP | 28 |  | Análisis | 10% | 689.752 | 114.9587
|  |  |  | Costo p/p | 25000 |  | Diseño | 20% | 1379.504 | 229.9173
Actor type: es el rol de usuario que ejecuta el sistema | Peso | # de actores | Product | Esfuerzo | 2759.008 | ↔ | Programación | 40% | 2759.008 | 459.8347
Simple (otros programas o sistemas que interactuan mediante una interfaz API, boots) | 1 | 1 | 1 | Personas del equipo | 13 |  | Pruebas | 15% | 1034.628 | 172.438
Medio (humano que interactua con el sistema mediante entrada de texto) | 2 | 0 | 0 | Tiempo Hrs/Persona (M) | 1.7686 |  | Otroas tareas | 15% | 1034.628 | 172.438
Complejo (si es un humano que interactua con el sistema con itnerfaz gráfica) | 3 | 6 | 18 | Costo total | 68975200 |  |  | 100% | 6897.52 | 1149.5867
Factores de pesos de los Actores |  | 7 | 19
|  |  |  | premisas Hr: | E7 y E8:
Factor Técnico: es completar una solicitud del cliente | Peso | Assesment | Impact | 2 o menos = 20 Hr | del E1 al E6 <= 3
T1 - Sistema distribuido | 2 | 5 | 10 | hasta 4 = 28 Hr | del E7 al E8 > 3
T2 - Objetivos de performance o tiempo de respuesta | 2 | 5 | 10 | ´=> de 5 Hr = 36 Hr
T3 - Eficiencia del usuario final | 1 | 5 | 5
T4 - Procesamiento interno compejo | 1 | 1 | 1
T5 - El código puede ser reutilizable | 1 | 5 | 5 | Criterio: de 1 a 5+
T6 - Factibilidad de instalación | 0.5 | 5 | 2.5 | Sin influencia | 0
T7 - Factibilidad de uso | 0.5 | 5 | 2.5 | Accidental, influencia no significativa | 1
T8 - Portabilidad | 2 | 0 | 0 | Moderado, influencia moderada | 2
T9 - Facilidad de cambio (mantenibilidad) | 1 | 5 | 5 | Medio, infliuencia media | 3
T10 - Concurrencia | 1 | 5 | 5 | Significativo, influencia significativa | 4
T11 - Incluye objetivos especiales de seguridad | 1 | 5 | 5 | Esencial., influencia esencial | 5
T12 - Provee acceso directo a terceras partes | 1 | 0 | 0
T13 - Se requiere facilidades especiales de entrenamiento a usuario | 1 | 2 | 2
Factores técncios |  |  | 53 |  |  | Factor Ambiental: Mide las características del entorno y el equipo de trabajo
|  |  |  | Ambiente: |  | Suma de FA E1 a E6, con influencia menor al valor medio |  |  |  | 1
Factor Ambiental: Mide las características del entorno y el equipo de trabajo | Peso | Assesment | Impact | Concomientos |  | Suma de FA E7 y E8, con influencia mayor al valor medio |  |  |  | 2
E1 - Familiaridad con el modelo de proyecto utilizado (Ej. RUP) | 1.5 | 5 | 7.5 | Ingenieros |  | Suma total |  |  |  | 3
E2 - Experiencia en la aplicación | 0.5 | 3 | 1.5 | Liderago
E3 - Experiencia en orientación a objetivos | 1 | 3 | 3 | Criterios: de 1 a 5+
E4 - Capacidad del analista líder | 0.5 | 2 | 1 | Sin influencia | 0
E5 - Motivación del equipo | 1 | 5 | 5 | Accidental, influencia no significativa | 1
E6 - Estabilidad de los requerimientos | 2 | 5 | 10 | Moderado, influencia moderada | 2
E7 - Personal part - time | -1 | 5 | -5 | Medio, infliuencia media | 3
E8 - Dificultad de lenguaje de programación | -1 | 3 | -3 | Significativo, influencia significativa | 4
Factores ambientales |  |  | 20 | Esencial., influencia esencial | 5